## 500万円以上
チェックシート（低入札価格調査対象者作成用）
本日の入札の結果、調査基準価格を下回る金額でしたので、チェックシートと追加資料を添えて、契約監理課へ提出してください。提出期限は、５日以内とします。低入札価格調査会により審査した結果を後日お知らせします。低入札価格報告書等の全部又は一部が期限までに提出されない場合は、その者の入札は失格となりますので、ご注意願います。（問い合わせ先２５－３３１７）
| 調査対象者が記入する欄 （例）協力します 別添のとおり 該当なし | 契約監理課でチェックする欄
１ 基本的判断基準
(1) 調査に協力的であること。
(2) 企業努力による適正な見積りに基づく公正な価格競争の結果であること。
(3) 工事の手抜き、
下請けへのしわ寄せ、
労働条件の悪化、
安全対策の不徹底等につながるおそれがないこと。
(4) その他提出された資料等に明らかな不備がないこと。
２ 工事費内訳及び見積額の審査基準 | 調査対象者用 | 契約監理課用
(1) 全ての一次下請予定者の商号又は名称、所要工期（日数）が記入されていること。
(2) 全ての一次下請予定者の具体的な工種・数量等を明示した押印のある見積書 （写し）
の添付があること。
| 調査対象者用 | 契約監理課用
(3) 下請に係る見積額が「工事費内訳及び見積額」に正しく反映されていること。
(4) 一次下請予定者からの見積書に記入された工事価格と「工事費内訳及び見積額」
に記入した工事価格が一致していること。
実行予算を算出し利益を上乗せ（一律カット）する工事費内訳書は認められない。
１ 様式1 | 調査対象者用 | 契約監理課用
「 その価格で入札した理由」及び
様式1－１「工事費内訳書」、
様式1－２「工事費内訳及び見積額」
（例）支払い完了後、提出します
○添付資料
下請業者に請負わせることを予定している場合には、下請業者からの見積書を添付すること。
契約後のフォローアップとして、提出された調査票の記載内容を確認のため支払後１月以内に提出すること。（確認できる資料持参説明の事）
２ 様式２ 「手持工事の状況」 | 調査対象者用 | 契約監理課用
「手持工事詳細」欄に、手持工事の進捗状況、請負形態（単独・ＪＶの別）、
主任技術者又は監理技術者及び現場代理人の氏名を記載すること。
「備考」欄に手持工事が当該工事の実施に際して支障ない理由を記載すること。
３ 様式３ 「労務者の確保計画」 | 調査対象者用 | 契約監理課用
○留意点
下請予定業者と入札者の関係が記載のとおり存在すること。
契約後のフォローアップとして、提出された調査票の記載内容を確認するため下請け工事完成後１月以内に提出すること。（確認できる資料持参説明の事）
４ 様式４ 「下請予定業者一覧表」 | 調査対象者用 | 契約監理課用
○留意点
下請予定業者が具体的に予定されていること。
契約後のフォローアップとして、提出された調査票の記載内容を確認するため下請け工事完成後１月以内に提出すること。（確認できる資料持参説明の事）
５ 手持資材・購入予定資材一覧表 | 調査対象者用 | 契約監理課用
(1) 様式５－１ 「手持資材一覧表」
○留意点
記載された手持ち資材を保有していること、
当該資材が工事の品質確保に必要な規格水準を満たすこと
当該資材を当該工事で使用する予定であること。 | 調査対象者用 | 契約監理課用
(2) 様式５－２ 「購入予定資材一覧表」
契約後のフォローアップとして、提出された調査票の記載内容を確認するため全数量納品後１月以内に提出すること。（確認できる資料持参説明の事）
６ 様式６ 「手持機械一覧表」 | 調査対象者用 | 契約監理課用
○留意点
記載された手持機械を保有していること
当該機械を当該工事で使用する予定であること。
当該工事で使用可能な管理状態にあること。
７ 安全対策の計画 | 調査対象者用 | 契約監理課用
(1) 様式７－１ 「安全対策の計画（安全衛生教育計画）」
○留意点
「諸費用」の「見込額」に記載された金額が、「工事費内訳書に計上した工種」
（共通仮設費、現場管理費等）に記載された費目に含まれていること。 | 調査対象者用 | 契約監理課用
(2) 様式７－２ 「安全対策の計画（点検計画）」
(3) 様式７－３ 「安全対策の計画（仮設設置計画）」
(4) 様式７－４ 「安全対策の計画（交通誘導員配置計画）」
○留意点
交通規制方法に応じて必要な人数の交通誘導員を配置する計画となっていること。
契約後のフォローアップとして、提出された調査票の記載内容を確認するため工事検査後１月以内に提出すること。（確認できる資料持参説明の事）
８ 品質確保の計画 | 調査対象者用 | 契約監理課用
(1) 様式８－１ 「品質確保の計画（技術者等の配置計画）」
（注意）工事金額に限らず、監理技術者又は主任技術者等の追加配置は必要ありません。
○添付資料
記載した技術者等が自社社員であることを証明する健康保険証等の写しを添付すること。 | 調査対象者用 | 契約監理課用
(2) 様式８－２ 「品質確保の計画（品質管理計画）」
○留意点
品質管理項目は施工計画書に記載する項目と同一とすること。 | 調査対象者用 | 契約監理課用
(3) 様式８－３ 「品質確保の計画（出来形管理計画）」
○留意点
出来形管理項目は施工計画書に記載する項目と同一とすること。
９ 様式９ 「過去に施工した公共工事」 | 調査対象者用 | 契約監理課用
10 様式10 「建設副産物の搬出予定地」 | 調査対象者用 | 契約監理課用
○留意点
記載された搬出計画が関係法令を遵守したものであること。
契約後のフォローアップとして、提出された調査票の記載内容を確認するため工事検査後１月以内に提出すること。（確認できる資料持参説明の事）
11 経営内容状況及び信用状況 | 調査対象者用 | 契約監理課用
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを提出すること。
12 様式11 「低入札技術者選任届」 | 調査対象者用 | 契約監理課用
低入札技術者選任届を提出すること。
（注意）監理技術者又は主任技術者等の追加配置は必要ありません。
契約後のフォローアップとして、提出された調査票の記載内容を確認するため工事検査後１月以内に提出すること。（確認できる資料持参説明の事）